Strategia Rozwoju Gminy Rogoźno

na lata 2005 - 2015

(projekt)

Rogoźno, grudzień 2004

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno przygotował zespół złożony z przedstawicieli jednostek organizacyjnych Gminy, radnych Rady Miejskiej Rogoźna oraz zaproszonych gości.

Burmistrz Gminy Rogoźno dziękuje wszystkim Osobom, Organizacjom i Instytucjom, które – poprzez zgłaszanie opinii, uwag i propozycji – pomagały w tworzeniu Strategii.

Strategia, którą wspólnie tworzyliśmy jest pierwszym tego rodzaju dokumentem, jaki powstał w naszej gminie. Z tego tez względu nie jest dokumentem doskonałym. Jednak jest to dokument, który będzie doskonalony w miarę potrzeb i zmian warunków działania. Umożliwia to zaplanowana procedura corocznego monitoringu.

Jeżeli realizacja celów wyznaczonych w tej strategii przyczyni się do rozwoju naszej gminy i poprawy sytuacji jej mieszkańców, to będzie to nasz wielki, wspólny sukces.

Burmistrz Rogoźna

Bogusław Janus

Spis treści

- Wprowadzenie ………………………………………………………………………………………………………………………………………	4

  - Podstawy prawne opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno …………………………………..	4

  - Skład zespołu ds. opracowania Strategii ……………………………………………………………………………..	4

  - Podstawy informacyjne …………………………………………………………………………………………………………	6

- Charakterystyka gminy Rogoźno …………………………………………………………………………………………………………	7

  - Historia ………………………………………………………………………………………………………………………………….	7

  - Położenie geograficzne i środowisko przyrodnicze ……………………………………………………………..	8

  - Organy gminy Rogoźno ………………………………………………………………………………………………………..	11

  - Jednostki pomocnicze Gminy ……………………………………………………………………………………………….	12

  - Urząd miejski i jednostki organizacyjne Gminy …………………………………………………………………..	14

  - Organizacje pozarządowe ……………………………………………………………………………………………………..	17

- Analiza strategiczna ……………………………………………………………………………………………………………………………..	23

  - Analiza potencjału wewnętrznego (silne i słabe strony gminy) ………………………………………….	24

  - Analiza otoczenia (szanse i zagrożenia) ………………………………………………………………………………	26

- Wizja na rok 2015 ………………………………………………………………………………………………………………………………..	27

- Misja samorządu …………………………………………………………………………………………………………………………………..	28

- Wybór rodzaju strategii generalnej ……………………………………………………………………………………………………..	29

- Cele strategiczne ………………………………………………………………………………………………………………………………….	31

- Programy operacyjne …………………………………………………………………………………………………………………………..	34

- Monitoring …………………………………………………………………………………………………………………………………………….	56

- Wprowadzenie

  - Podstawy prawne opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno

Podstawami prawnymi opracowania Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno są:

- Uchwała Nr XVII/148/2004 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2004 r.

- Zarządzenie Nr 66 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 kwietnia 2004 r.

  - Skład zespołu ds. opracowania Strategii

Powołano 2 grupy robocze:

- grupa radnych

- Czesław Gruszka – przewodniczący zespołu radnych

- Ryszard Dworzański

- Jacek Glapiak

- Henryk Janus

- Kazimierz Lis

- Marcin Ługawiak

- Krzysztof Ostrowski

- Janusz Piechowiak

- Andrzej Pierwoła

- Jerzy Stachowiak

- Roman Szuberski

- Zygmunt Wierzbicki

- grupa powołana przez Burmistrza

- Krzysztof Głów – przewodniczący zespołu Burmistrza

- Wojciech Dulko

- Bartosz Dworzański

- Mieczysław Górecki

- Wiktor Jaworski

- Stanisław Kośmicki

- Dorota Mąderek

- Marek Mysłek

- Jadwiga Pijanowska

- Euzebiusz Rogiński

- Jan Stępień

- Janusz Strzępka

- Tadeusz Zygmunt

Zespół ds. opracowania Strategii został podzielony na 3 obszary problemowe:

- Przestrzeń

- Społeczność

- Gospodarka i praca

  - Podstawy informacyjne

Materiałem wyjściowym opisującym stan aktualny gminy Rogoźno był, aktualizowany w lutym 2004 roku, „Raport o stanie gminy Rogoźno”. Raport wyjściowy powstał w roku 2000, a jego aktualizacja powstała przy współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Kształcenia i Studiów Samorządowych.

W pracach nad Strategią wykorzystywano również dane zawarte w „Planie Strategicznego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Obornickiego” oraz w „Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego”.

Kolejnym źródłem informacji było zestawienie zagadnień, które powstało w wyniku „burzy mózgów” przeprowadzonej w poszczególnych grupach problemowych.

- Charakterystyka gminy Rogoźno

  - Historia

Nazwa miasta pochodzi od rogoży (pałki wodnej). Najstarsze ślady grodziska wczesnośredniowiecznego pochodzą z VIII - IX wieku.

W 1248 r. Rogoźno było już ośrodkiem kasztelanii, zaś w roku 1280 Przemysł II (późniejszy król Polski) nadał mu prawa miejskie magdeburskie. Wiek XVI i początek XVII - to okres dużego rozwoju gospodarczego. W latach 1655-1656 miasto okupowane przez Szwedów zostało mocno złupione. Poprawa stanu gospodarczego nastąpiła w XVIII w. W 1793 r. Rogoźno przeszło pod panowanie Prus, zaś w latach 1807-1815 należało do Księstwa Warszawskiego (burmistrzem był wówczas Onufry Dutkiewicz ze znanej rodziny rogozińskiej). Druga połowa XIX w. przyniosła miastu ponowny rozwój. Miasto uzyskało połączenie kolejowe z Poznaniem i Piłą, zbudowano gazownię, rzeźnię, stolarnię i fabrykę maszyn młyńskich. Powstały liczne instytucje i organizacje, a także dwie szkoły średnie. Rano 1 stycznia 1919 r. powstańcy wielkopolscy z Rogoźna oswobodzili miasto. W II Rzeczypospolitej miasto przeżywało stagnację do roku 1936, w którym nastąpiło ożywienie gospodarcze. II wojna światowa - to okres martyrologii dla jego mieszkańców. Ponowne ożywienie gospodarcze Rogoźna nastąpiło po roku 1960, kiedy to rozbudowano znacznie przemysł i budownictwo mieszkaniowe.

Od 1975 roku Rogoźno i gmina należą do nowego województwa pilskiego. Rozwijał się tutaj przemysł maszyn rolniczych oraz przemysł meblowy. Fabryka Maszyn Rolniczych Agromet-Rofama w szczytowym okresie zatrudniała ponad półtora tysiąca ludzi. Były też dwie Fabryki Mebli oraz wiele mniejszych zakładów. Nowa rzeczywistość lat dziewięćdziesiątych powoli doprowadziła do upadku przemysłu maszyn rolniczych, następnie upadały też inne zakłady i mimo, że w ich miejsce powstawały nowe już prywatne firmy to Rogoźno przestało być miastem przemysłowym i gmina stała się rolniczą gminą wielkopolską. Obecnie znowu istnieją tu dwie fabryki mebli i kilka mniejszych zakładów, jednak nadal panuje tu wielkie bezrobocie.

  - Położenie geograficzne i środowisko przyrodnicze

Wraz z nowym podziałem administracyjnym kraju z dniem 1 stycznia 1999 roku Gmina Rogoźno znalazła się w granicach województwa wielkopolskiego tworząc wraz z gminami Oborniki i Ryczywół powiat obornicki z siedzibą w Obornikach.

Siedzibą gminy jest miasto Rogoźno położone na Pojezierzu Chodzieskim u ujścia rzeki Małej Wełny do rzeki Wełny i nad Jeziorem Rogozińskim 49 km na północ od Poznania i 63 km na południe od Piły.

Obszar gminy to 217,95 km2 w tym miasto 11,2 km2. Obszar gminy stanowi 0,73% powierzchni województwa wielkopolskiego i 30,58% powierzchni powiatu Oborniki.

Tereny wiejskie zajmują 94,86% powierzchni Gminy Rogoźno, co odpowiada średniej krajowej, która wynosi: 93,4%.

Krajobraz gminy ukształtowany został głównie przez zlodowacenie bałtyckie, które pozostawiło rynny polodowcowe. W rzeźbie terenu wyróżnić można kilka poziomów, z których najniższym jest dno doliny Wełny. Po obydwu stronach doliny występują płaskie szerokie strefy wyższego poziomu tarasowego z nasadzonymi na nie wałami wydmowymi. Dalej trasa przechodzi w poziom wysoczyzny morenowej płaskiej. Część gminy leży na wysoczyźnie morenowej falistej, rozciętej rynną Jeziora Budziszewskiego, która oddzielona jest rynną jeziora Nienawiszcz od wysoczyzny morenowej pagórkowatej.

Lasy na terenie gminy zajmują 5.738 ha tj. około 26% jej powierzchni. Zdecydowanie dominującym gatunkiem lasotwórczym w drzewostanie gminy jest sosna, stąd dominują bory sosnowe. Mimo tego udział dużych powierzchni lasów liściastych jest znaczny. Największy kompleks leśny stanowi obszar porośnięty borami sosnowymi, rozciągający się po obydwu brzegach Małej Wełny. W okolicach wsi Nienawiszcz, Boguniewo i Słomowo rozciąga się duży kompleks lasów bukowych, sięgający poza granice gminy i stanowiący największe skupienie czystych drzewostanów bukowych w Wielkopolsce. Buk tu osiąga wschodnią granicę zasięgu na Niżu Polskim. Na niskich, często podmokłych terenach wokół Rogoźna rosną lasy liściaste. Nieco zachwiania w rozwoju i utrzymaniu specyficznych ekosystemów leśnych na terenie gminy wprowadziły melioracje przeprowadzone na podmokłych terenach leśnych.

Środowisko przyrodnicze wyznacza warunki życia a jednocześnie stanowi cenny atut gminy. Na terenie gminy znajdują się trzy rezerwaty przyrody tj.:

1. Promenada - rezerwat florystyczny roślinności grądowej z drzewostanem dębowym,

2. Wełna - rezerwat wodny, przedmiotem ochrony częściowej są fitocenozy	roślinności wodnej potoków górskich,

3. Buczyna - rezerwat leśny, przedmiotem ochrony częściowej jest buczyna na granicy zasięgu buka.

Dość duży zasób zwierzyny łownej przy dobrym zagospodarowaniu turystycznym niektórych malowniczo położonych leśniczówek (osad leśnych) w powiązaniu z turystyką weekendową mógłby stanowić źródło dochodu miejscowej ludności.

Osiem malowniczych jezior zlokalizowanych na terenie gminy wraz z pięknymi kompleksami leśnymi przy zagospodarowaniu turystycznym niektórych odcinków rzeki Wełny stanowić może dobrą przyszłościową bazę rozwoju turystycznego gminy.

Podejmowane przez gminę działania w zakresie ochrony szeroko rozumianej przyrody stanowią nieodzowny element zapewnienia obecnym i przyszłym pokoleniom ludzi właściwych warunków życia i rozwoju społeczno-gospodarczego. Zasada zrównoważonego rozwoju zapisana w Konstytucji RP mówiąca o rozwoju ekonomicznym przy jednoczesnym poszanowaniu dóbr przyrodniczych, czyli dwie pozornie sprzeczne wartości łączone są w działalności samorządu gminnego a spoiwem ich jest zawsze dobro i zdrowie ludzi. W regulacji układów przyrodniczych zachowanie różnorodności przyrodniczej i ekosystemów odgrywa ważną rolę. Przyroda musi być chroniona dla człowieka, ale również przed człowiekiem, działaniom sprzyja przyjęty w miesiącu styczniu 2000 roku przez Radę Miejską Rogoźna Gminny Program Ochrony Środowiska na lata 2000-2015.

  - Organy Gminy Rogoźno

Skład Rady Miejskiej Rogoźna (kadencja 2002 – 2006):

Przewodniczący: Roman Szuberski

Wiceprzewodniczący: Mariusz Charchuta

Radni:

Ryszard Dworzański

Jacek Glapiak

Czesław Gruszka

Henryk Janka

Henryk Janus

Feliks Kaczmarek

Kazimierz Lis

Marcin Ługawiak

Krzysztof Ostrowski

Janusz Piechowiak

Andrzej Pierwoła

Jerzy Stachowiak

Zygmunt Wierzbicki

W ramach Rady Miejskiej w Rogoźnie działają 3 komisje:

- Rewizyjna

- Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

- Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

Burmistrz Rogoźna: Bogusław Janus

  - Jednostki pomocnicze Gminy

Od 25 lutego 1999 roku istnieje 17 jednostek pomocniczych - sołectw. Każde sołectwo posiada własny statut stanowiący podstawę jego funkcjonowania.

W poniższym zestawieniu zaprezentowano nazwy  sołectw oraz nazwiska sołtysów (wg stanu na dzień 30 czerwca 2004 r.) :

-	Sołectwo Boguniewo			- Romuald Majewski,

-	Sołectwo Budziszewko			- Zbigniew Nowak,

-	Sołectwo Garbatka			- Tadeusz Czechowski,

-	Sołectwo Gościejewo			- Ludwik Skibiński,

-	Sołectwo Jaracz				- Gertruda Czarnecka,

-	Sołectwo Karolewo			- Jan Pawlak,

-	Sołectwo Kaziopole			- Jacek Janka,

-	Sołectwo Laskowo			- Genowefa Świstek,

-	Sołectwo Nienawiszcz			- Antoni Sielicki,

-	Sołectwo Owczegłowy			- Bogdan Dolata,

-	Sołectwo Owieczki			- Władysław Stefański

-	Sołectwo Parkowo			- Józef Szmania,

-	Sołectwo Ruda				- Franciszek Szlas,

-	Sołectwo Ruśce				- Henryk Karaś,

-	Sołectwo Słomowo			- Jadwiga Kaczmarek,

-	Sołectwo Studzieniec			- Edward Smolarek,

-	Sołectwo Tarnowo			- Elżbieta Świtniewska.

Obszarowo największym jest Sołectwo Pruśce a najmniejszym Sołectwo Ruda.

Większość sołectw zarządza własnym majątkiem przekazanym im uchwałami Rady Miejskiej. Majątek ten to głównie świetlice wiejskie, strażnice, boiska sportowe i działki. Sołectwa w ramach budżetu gminy otrzymują corocznie do własnej dyspozycji środki finansowe przeznaczając je na realizację swoich najpilniejszych potrzeb.

  - Urząd miejski i jednostki organizacyjne Gminy

Urząd Miejski w Rogoźnie

ul. Nowa 2

64 - 610 Rogoźno

tel: (067) 26-84-400

fax: (067) 26-18-075

e-mail: um@rogozno.pl

www.rogozno.pl

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego

| Telefon |  | Pokój |
| --- | --- | --- |
| 26 - 84 - 400 | CENTRALA |  |
| 26 - 18 - 075 | FAX |  |
| 26 - 84 - 401 | BURMISTRZ – Bogusław Janus | 25 |
| 26 - 84 - 402 | SEKRETARIAT | 26 |
| 26 - 84 - 404 | RADA MIEJSKA – Roman Szuberski (Przewodniczący Rady Miejskiej) | 11 |
| 26 - 84 - 410 | ZASTĘPCA BURMISTRZA - Krzysztof Głów | 27 |
| WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO I PROMOCJI |  |  |
| 26 - 84 - 411 | Tadeusz Zygmunt (p.o. Kierownik) | 22 |
| 26 - 84 - 412 | Działalność gospodarcza, kultura fizyczna, promocja, organizacje pozarządowe | 23 |
| 26 - 84 - 413 | Inwestycje, nadzór techniczny, zamówienia publiczne | 24 |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA |  |  |
| 26 - 84 - 415 | Euzebiusz Rogiński (p.o. Kierownik) | 18 |
| 26 - 84 - 416 | Rolnictwo i ochrona środowiska | 17 |
| 26 - 84 - 417 | Planowanie przestrzenne, sprawy mieszkaniowe | 19a |
| 26 - 84 - 418 | Gospodarka nieruchomościami, dodatki mieszkaniowe | 19b |
| WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH |  |  |
| 26 - 84 - 420 | SEKRETARZ – Mieczysław Górecki (Kierownik) | 16 |
| 26 - 84 - 421 | Kancelaria | 15 |
| 26 - 84 - 422 | Kancelaria | 14 |
| 26 - 84 - 423 | Obsługa Rady | 12 |
| 26 - 84 - 424 | Obsługa Prawna Urzędu | 13 |
| 26 - 84 - 425 | Dowody osobiste | 7b |
| 26 - 84 - 426 | Ewidencja ludności | 7a |
| 26 - 84 - 427 | Obrona cywilna, ochrona zdrowia | sztab |
| WYDZIAŁ FINANSOWY |  |  |
| 26 - 84 - 430 | SKARBNIK – Jadwiga Pijanowska (Kierownik) | 1 |
| 26 - 84 - 431 | Wymiar podatków, rolny, leśny, od nieruchomości | 2 |
| 26 - 84 - 432 | Podatki lokalne od osób prawnych, środki transportu | 3 |
| 26 - 84 - 433 | Księgowość budżetowa | 4a |
| 26 - 84 - 434 | Kasa, podatki lokalne od osób fizycznych | 4b |
|  | URZĄD STANU CYWILNEGO |  |
| 26 - 84 - 403 | Jadwiga Ratajczak (Kierownik) | 5 |
|  | STRAŻ MIEJSKA |  |
| 26 - 84 - 405 | Jan Stępień (Komendant) | 6 |
|  | OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO |  |
| 26 - 84 - 416 | Maciej Tyrakowski | 17 |

Jednostki organizacyjne Gminy

| Instytucja/Organizacja | Adres | Telefon |
| --- | --- | --- |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Stanisław Kośmicki (Kierownik) | ul. Nowa 4, 64 – 610 Rogoźno | 26 – 84 – 409 26 – 17 – 508 |
| Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych – Wiktor Jaworski (Dyrektor) | ul. Krótka 7, 64 - 610 Rogoźno | 26 - 17 – 685 26 - 17 – 687 |
| Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnym – Marek Mysłek (Dyrektor) | ul. Kościuszki 37, 64 - 610 Rogoźno | 26 - 17 – 093 |
| Rogozińskie Centrum Kultury – Dorota Mąderek (Dyrektor) | Pl. K. Marcinkowskiego 1 | 26 – 18 - 356 |
| SZKOŁY |  |  |
| Przedszkole nr 1 – Anna Matoga (Dyrektor) | ul. Krótka 7, 64 - 610 Rogoźno | 26 - 17 – 323 |
| Przedszkole nr 2 – Lucyna Jurczyk (Dyrektor) | ul. Seminarialna, 64 - 610 Rogoźno | 26 - 18 – 426 |
| Przedszkole w Parkowie – Halina Smoleń (Dyrektor) | 64 - 608 Parkowo | 26 - 10 – 548 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 – Marian Kuszak (Dyrektor) | ul. M. Poznańska, 64 - 610 Rogoźno | 26 - 17 – 005 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 – Barbara Gruszczyńska (Dyrektor) | ul. Seminarialna 16, 64 - 610 Rogoźno | 26 - 17 – 561 |
| Zespół Szkół w Gościejewie – Longina Pijanowska (Dyrektor) | 64 - 611 Gościejewo | 26 - 18 – 172 |
| Szkoła Podstawowa w Puścach – Iwona Gruszka (Dyrektor) | Pruśce, 64 - 610 Rogoźno | 26 - 10 - 097 |
| Szkoła Podstawowa w Budziszewku – Maria Frankowska (Dyrektor) | 64 - 612 Budziszewko | 26 - 19 – 107 |
| Zespół Szkół w Parkowie – Maria Cisowska (Dyrektor) | 64 - 608 Parkowo | 26 - 10 – 505 |
| Gimnazjum nr 1 – Jacek Waliszewski (Dyrektor) | ul. Kościuszki 28, 64 - 610 Rogoźno | 26 - 18 – 200 |
| Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół w Rogoźnie – Renata Tomaszewska (Dyrektor) | ul. II AWP 1, 64 - 610 Rogoźno | 26 - 18 – 096 |

Spółki prawa handlowego powołane w celu realizacji zadań własnych Gminy

| Instytucja/Organizacja | Adres | Telefon |
| --- | --- | --- |
| Aquabellis Sp. z o.o. – Wojciech Dulko (Prezes Zarządu) | ul. Lipowa 55, 64 - 610 Rogoźno | 26 - 18 - 500 26 - 17 – 499 |
| Megawat Sp. z o.o. – Piotr Gruszczyński (Prezes Zarządu) | ul. Fabryczna 7, 64 - 610 Rogoźno | 26 – 19 – 475 26 – 19 – 491 |

  - Organizacje pozarządowe

| ORGANIZACJE ORAZ STOWARZYSZENIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa | Adres | Telefon |
| Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna | Pl. K. Marcinkowskiego 1 | 26 - 18 – 078 |
| Prezes Lucyna Bełch | 64 - 610 Rogoźno |  |
| Rogozińskie Stowarzyszenie „ Trzeźwe Życie” | ul. Nowa 18 | 26 - 17 - 119 |
| Prezes Alfred Stejbach | 64 - 610 Rogoźno | 26 - 18 – 396 |
| Stowarzyszenie „Jezioro Rogozińskie” | ul. W. Poznańska 23 | 26 - 18 – 191 |
| Prezes Henryk Smoliński | 64 - 610 Rogoźno |  |
| Wielkopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom walczącym o Lepszy Los „Światło Nadziei” | ul. Polna 28A | 26 - 17 – 571 |
| Prezes Edmund Kuźniak | 64 - 610 Rogoźno |  |
| Stowarzyszenie MONAR | Rożnowice 33 | 26 - 10 – 678 |
| Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT | 64 - 610 Rogoźno |  |
| Dom Readaptacji Społecznej dla Matek z Dziećmi oraz Ludzi Bezdomnych i Niepełnosprawnych |  |  |
| Prezes Marek Stefaniak |  |  |
| Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny | Rożnowice 34 | 26 - 10 – 852 |
| Prezes Robert Humski | 64 - 610 Rogoźno |  |
| Wielkopolskie Stowarzyszenie Kupców, oddział terenowy w Rogoźnie | ul. W. Poznańska 23 | 26 - 18 - 030 |
| Prezes Barbara Szewczak | 64 - 610 Rogoźno |  |
| Towarzystwo Przyjaciół Dzieci | ul. II Armii Wojska Polskiego 1 | 26 - 18 – 316 |
| Zarząd Miejsko – Gminny | 64 - 610 Rogoźno |  |
| Prezes Maria Stachowiak |  |  |
| Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę | ul. II Armii Wojska Polskiego 19 | 26 - 17 – 477 |
| Koło w Rogoźnie | 64 - 610 Rogoźno |  |
| Prezes Narcyz Ziółkowski |  |  |
| Bractwo Kurkowe „ROGOŻA” | Pl. K. Marcinkowskiego 1 | 26 - 18 – 375 |
| Prezes Jan Stępień | 64 - 610 Rogoźno |  |
| MONAR – MARKOT | Gościejewo 52 A | 26 - 18 - 932 |
| Dom dla osób bezdomnych i najuboższych |  |  |
| Prezes Ryszard Rybak | 64 - 611 Gościejewo |  |
| Liga Ochrony Przyrody | Pl. K. Marcinkowskiego 1 | 26 - 17 - 741 |
| Odział w Rogoźnie | 64 - 610 Rogoźno |  |
| Prezes Jerzy Dąbrowski |  |  |
| Polski Czerwony Krzyż | ul. Krótka 7 | 26 - 17 – 687 |
| Prezes – Longina Pijanowska | 64 – 610 Rogoźno |  |
| Towarzystwo Pamięci Powstania Wiekopolskiego | Pl. K. Marcinkowskiego 1 | 26 – 18 – 078 |
| Koło w Rogoźnie | 64- 610 Rogoźno |  |
| Prezes Jan Marszał |  |  |
| Związek Represjonowanych Żołnierzy Górników | Pl. K. Marcinkowskiego 1 | 26 – 18 – 078 |
| Prezes Jan Marszał | 64- 610 Rogoźno |  |
| Stowarzyszenie Przyjaciół Żeglarstwa i Ratownictwa Wodnego „PERKOZ” nad Jeziorem Budziszewskim | ul. W. Poznańska 15 |  |
| Prezes Włodzimierz Cymbalista | 64 - 610 Rogoźno |  |
| Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów | Tarnowo 38 | 26 - 18 - 131 |
| Koło Gminne w Rogoźnie | 64 - 611 Gościejewo |  |
| Prezes Elżbieta Świtniewska |  |  |
| Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości | ul. Kwiatowa 4 | 26 - 17 - 399 |
| Starszy Cechu Jan Konieczny | 64 - 610 Rogoźno |  |
| Stowarzyszenie Związek Wędkarski „Jezioro Czarne” | ul. Orzeszkowej 9 | 26 – 18 – 149 |
| Prezes Jan Michalski | 64 – 610 Rogoźno |  |

| FUNDACJE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa | Adres | Telefon |
| Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym „Dar Rogoźna” | ul. II Armii Wojska Polskiego 17 | 26 - 17 - 371 |
| Prezes Leon Wiese | 64 – 610 Rogoźno |  |
| Fundacja Ekologiczna „Czysta Wełna” | Ul. Żurawia 6 | 26 – 17 – 741 |
| Prezes Jerzy Dąbrowski | 64 – 610 Rogoźno |  |

| ZWIĄZKI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa | Adres | Telefon |
| NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania komisja Zakładowa | ul. Kościuszki 28 | 26 - 18 - 200 |
| Prezes Danuta Karolak | 64 – 610 Rogoźno |  |
| Związek Nauczycielstwa Polskiego | ul. II Armii Wojska Polskiego 1 | 26 - 18 - 915 |
| Odział w Rogoźnie | 64 – 610 Rogoźno |  |
| Prezes Anna Polega |  |  |
| Polski Związek Emerytów, Rencistów, Inwalidów, oddział rejonowy w Rogoźnie | Ul. Wielka Poznańska 7 | 26 - 18 - 446 |
| Prezes Czesława Sołtysiak | 64-610 Rogoźno |  |
| Polski Związek Emerytów, Rencistów, Inwalidów koło „AGROMET – ROFAMA” | Os. Przemysława 6/7 | 26 – 17 – 538 |
| Prezes Henryk Wesołowski | 64 – 610 Rogoźno |  |
| Związek Kombatantów, Byłych Więźniów Politycznych i Osób Represjonowanych Gminne koło Rogoźno | Ul. Orzeszkowej 2 | 26 – 17 – 485 |
| Prezes Stefan Hampel | 64 – 610 Rogoźno |  |
| Związek Sybiraków Koło Rogoźno | Ul. Seminarialna 10/7 | 26 – 17 – 427 |
| Prezes Stanisław Mączyński | 64 – 610 Rogoźno |  |
| Polski Związek Niewidomych, Oddział Rogoźno | Os. Przemysława 7 | 26 – 17 - 269 |
| Prezes Kazimiera Kościółek | 64 – 610 Rogoźno |  |
| Związek Harcerstwa Polskiego | Ul. Za Jeziorem 34 | 26 – 17 – 343 |
| Gminny Związek Drużyn | 64 – 610 Rogoźno |  |
| Komendant Jan Marszał |  |  |
| Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych | Ul. W. Poznańska 85 | 26 - 17 - 451 |
| Sekcja w Rogoźnie | 64 – 610 Rogoźno |  |
| Prezes Franciszek Milewski |  |  |
| Wojewódzki Związek Pszczelarzy | Ul. Wąska 14 | 26 – 17 - 351 |
| Koło w Rogoźnie | 64 – 610 Rogoźno |  |
| Prezes Zbigniew Dybek |  |  |
| Polski Związek Wędkarski | Ul. Seminarialna 18 |  |
| Koło Miejskie | 64 - 610 Rogoźno |  |
| Prezes Henryk Ryga |  |  |
| Polski Związek Wędkarski | Ul. Działkowa 26/1 | 26 – 10 – 022 |
| Koło „AGROMET – ROFAMA” | 64 – 610 Rogoźno |  |
| Prezes Henryk Urban |  |  |
| Polski Związek Wędkarski Koło przy RCK | ul. II Armii Wojska Polskiego 4 | 26 – 17 – 478 |
| Prezes Eugeniusz Wielgosz | 64 – 610 Rogoźno |  |
| Polski Związek Filatelistów koło Rogoźno | os. Przemysława 11/19 | 26 – 17 – 478 |
| Prezes Eugeniusz Wielgosz | 64 – 610 Rogoźno |  |
| Gminny Związek Rolników, Kółek i organizacji rolniczych | Budziszewko 30 | 26 - 19 - 109 |
| Prezes Ireneusz Kubisz |  |  |

| KLUBY I ORGANIZACJE SPORTOWE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa | Adres | Telefon |
| Rogoziński Klub Sportowy „WEŁNA” | Ul. Wielka Poznańska 128 | 26 – 17 – 355 |
| Prezes Janusz Wojciechowski | 64 – 610 Rogoźno | 26 – 17 – 667 |
| Klub Żeglarski „KOTWICA” | ul. Mała Poznańska 31 | 26 – 18 – 393 |
| Prezes Robert Ziółkowski | 64 – 610 Rogoźno |  |
| Klub Jeździecki „EUROPEJCZYK” | Ul. K. ST. Wyszyńskiego 24/2 | 26 – 18 – 204 |
| Prezes Wojciech Rabsch | 64 – 610 Rogoźno |  |
| Szkolny Związek Sportowy | ul. Mała Poznańska 1 | 26 – 17 – 005 |
| Odział Miejsko – Gminny | 64 – 610 Rogoźno |  |
| Prezes Przemysław Kabat |  | 502 - 653 - 698 |
| Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" | ul. M. Poznańska 1 | 26 - 17 - 005 |
| Prezes Krzysztof Lewtak | 64 - 610 Rogoźno |  |
| Uczniowski Klub Sportowy „Czarni” | Parkowo 145 | 26 – 10 – 505 |
| Prezes Grażyna Zachwyc | 64 – 608 Parkowo |  |
| Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" | ul. Seminarialna 16 | 26 - 17 - 561 |
| Prezes Iwona Rzańska | 64 - 610 Rogoźno |  |
| Liga Obrony Kraju | Gościejewo 8 | 26 – 19 - 270 |
| Zarząd Miejsko – Gminny | 64 – 611 Gościejewo |  |
| Prezes Tadeusz Janowski |  |  |
| Liga Obrony Kraju | Tarnowo 23B | 28 – 43 – 972 |
| Koło Terenowe Gościejewo | 64 – 611 Gościejewo |  |
| Prezes Zbigniew Brose |  |  |
| Liga Obrony Kraju przy PKP | Ul. Piłsudskiego 41/2 | 600 – 278 – 312 |
| Prezes Leonard Sierakowski | 64 – 610 Rogoźno |  |
| Liga Obrony Kraju przy Zarządzie Miejsko - Gminnym | Os. Przemysława 13/14 |  |
| Prezes Mariusz Marenda | 64 – 610 Rogoźno |  |
| Klub Żołnierzy Rezerwy | Ul. W. Poznańska 59/1 | 26 – 19 – 195 |
| Prezes Roman Szuberski | 64 – 610 Rogoźno |  |
| Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | Os. Przemysława 14/30 | 26 – 17 – 433 |
| Odział Środowiskowy | 64 – 610 Rogoźno |  |
| Prezes Zdzisław Jarocki |  |  |
| Klub Seniora | Ul. Krótka 7 |  |
| Elżbieta Polcyn | 64 – 610 Rogoźno |  |

| OGRODY DZIAŁKOWE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa | Adres | Telefon |
| Pracownicze Ogrody Działkowe „CZERWONY MAK” | Os. Przemysława 15/24 | 26 – 17 – 683 |
| Prezes Józef Zarębski | 64 – 610 Rogoźno |  |
| Pracownicze Ogrody Działkowe im. Przemysława | Os. Przemysława 12/1 | 26 – 17 – 430 |
| Prezes Henryk Miazga | 64 – 610 Rogoźno | 26 – 18 – 472 |
| Pracownicze Ogrody Działkowe im. K. Marcinkowskiego | Ul. Kościuszki 61A/2 | 26 – 19 – 759 |
| Prezes Jan Lijewski | 64 – 610 Rogoźno |  |
| Pracownicze Ogrody Działkowe im. J. Słowackiego |  |  |
| Prezes Czesław Chmielewski |  |  |

| OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa | Adres | Telefon |
| Ochonicza Straż Pożarna | ul. Nowa 4 | 26 - 18 - 008 |
| Prezes Józef Kamiński | 64 - 610 Rogoźno |  |
| Ochonicza Straż Pożarna | Boguniewo 41/1 | 26 - 18 - 840 |
| Prezes Stanisław Dolata |  |  |
| Ochonicza Straż Pożarna | Budziszewko 61 | 26 - 18 - 656 |
| Prezes Franciszek Pilarski |  |  |
| Ochonicza Straż Pożarna | Gościejewo 106 | 26 - 19 - 210 |
| Prezes Mieczysław Nieradka |  |  |
| Ochonicza Straż Pożarna | Owieczki 10 | 26 - 19 - 541 |
| Prezes Bronisław Grabowski |  |  |
| Ochonicza Straż Pożarna | Parkowo 16 | 26 - 10 - 557 |
| Prezes Marian Łukaszewicz |  |  |
| Ochonicza Straż Pożarna | Pruśce 60 |  |
| Prezes Kazimierz Żmuda |  |  |
| Ochonicza Straż Pożarna | Słomowo 26 | 26 - 10 - 545 |
| Prezes Stanisław Filipowicz |  |  |
| Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego SOP PR w Rogoźnie | ul. Różana | 0-602 580 970 |
| Prezes Zarządu Feliks Kaczmarek | 64-610 Rogoźno |  |

- Analiza strategiczna

Zarządzanie strategiczne to proces złożony z trzech etapów: analizy strategicznej, projektowania strategii i realizacji strategii.

Do przeprowadzenia analizy strategicznej wykorzystano metodę SWOT. Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities (szanse w otoczeniu) i Threats (zagrożenia w otoczeniu). Metoda SWOT jest metodą pozwalającą na rejestrację i klasyfikację czynników warunkujących strategię. Przy czym nie chodzi tu o zdefiniowanie wszystkich możliwych czynników, a tylko czynników kluczowych, mających decydujący wpływ na przyszłość organizacji.

W celu zdefiniowania najważniejszych mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń skorzystano z metody „burzy mózgów”. Spośród zebranych w ten sposób zagadnień wybrano najważniejsze. Zebrano je w dwóch grupach: silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Następnie każdy z członków zespołu dokonał indywidualnej ich oceny, wykorzystując do tego celu tzw. metodę punktową: każdemu z zagadnień nadawano wagę oraz oceniano jego siłę w pięciostopniowej skali. Wagę oceniano przydzielając punkty procentowe każdemu zagadnieniu tak, aby ich suma stanowiła 100% w każdej z dwóch grup: czynników wewnętrznych (silnych i słabych stron) oraz czynników zewnętrznych (szans i zagrożeń). Siłę oddziaływania danego zagadnienia oceniano w ten sposób, że 1 punkt oznaczał bardzo słabą stronę lub bardzo duże zagrożenie, a 5 punktów – bardzo silną stronę lub bardzo dużą szansę.

Wyniki ocen indywidualnych uśredniono i w ten sposób uzyskano ocenę zbiorową. Otrzymane w ten sposób wartości są współrzędnymi w macierzy rozwojowej, co pozwala na dobór rodzaju strategii. Wyniki zaprezentowano w rozdziale 6.

  - Analiza potencjału wewnętrznego (silne i słabe strony gminy)

Zestawienie silnych stron Gminy Rogoźno uszeregowanych wg wagi kryteriów:

- położenie na szlaku komunikacyjnym

- gmina jest atrakcyjna turystycznie ze względu na walory przyrodnicze i historyczne

- odbudowa potencjału gospodarczego (przemysł meblarski, przetwórstwo rolno-spożywcze, budownictwo, przemysł metalowy)

- infrastruktura wodociągowa

- rezerwy wody uzdatnionej

- infrastruktura energetyczna

- infrastruktura gazowa

- szkolnictwo ponad gimnazjalne

- brak uciążliwego przemysłu

- opracowano Gminny Program Ochrony Środowiska na lata 2000-2015

Zestawienie słabych stron Gminy Rogoźno uszeregowanych wg wagi kryteriów:

- bardzo słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna

- brak aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego

- dochody własne gminy

- stan techniczny dróg

- rolnictwo

- wysokie bezrobocie

- brak tanich działek pod budownictwo jednorodzinne

- gmina nie jest właścicielem atrakcyjnych terenów, które znajdują się w jej obrębie

- współpraca między organizacjami pozarządowymi

- tereny o niskiej klasie bonitacyjnej

- specjalistyczna opieka medyczna na terenie gminy

- tranzyt przebiega przez centrum miasta

- baza hotelowa

- stan techniczny budynków będących w zasobach komunalnych i innych

  - Analiza otoczenia (szanse i zagrożenia)

Zestawienie szans dla Gminy Rogoźno uszeregowanych wg wagi kryteriów:

- budowa drogi S11

- fundusze strukturalne

- budowa obwodnicy Rogoźna w kierunku Wągrowca

- rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolnego

- współtworzenie ogólnopolskich szlaków turystyczno-historycznych

- współpraca z samorządami zagranicznymi

- tereny łowieckie z dużą ilością zwierzyny

Zestawienie zagrożeń dla Gminy Rogoźno uszeregowanych wg wagi kryteriów:

- emigracja ludzi młodych i wykształconych do innych miast

- zanieczyszczanie cieków wodnych przez gminy leżące w dorzeczu Wełny i Małej Wełny

- duża zmienność przepisów (podatkowych, gospodarczych)

- likwidacja niektórych szkół średnich

- powstawanie zakładów przemysłowych w sąsiednich gminach

- niż demograficzny

- Wizja Gminy Rogoźno na rok 2015

Wizję gminy sformułowano w oparciu o wyniki analizy strategicznej. Potraktowano ją jako obraz Gminy Rogoźno w roku 2015, do którego należy dążyć. Wizja:

Gmina Rogoźno: - to interesujące miejsce, ze względu na historię i walory krajobrazowe, - gdzie przyjemnie się mieszka, ze względu na zadbane otoczenie, - gdzie warto mieszkać, bo są perspektywy zdobycia zatrudnienia, oraz właściwego rozwoju gospodarczego, kulturalnego i oświatowego.

- Misja Samorządu Gminy Rogoźno

Misję potraktowano jako posłannictwo, przyświecające działaniom samorządu miasta i Gminy Rogoźno w czasie realizacji niniejszej strategii. Misja:

Społeczność lokalna najwyższą wartością Gminy, działalność Samorządu Gminy dla dobra społeczeństwa.

- Wybór rodzaju strategii generalnej

Przeprowadzona wg metodyki przedstawionej w rozdziale 3 punktowa ocena czynników metody SWOT dała następujące wyniki:

- czynniki wewnętrzne (silne i słabe strony): 2,86

- czynniki zewnętrzne (szanse i zagrożenia): 2,90

Wyliczone w ten sposób wartości są współrzędnymi, określającymi położenie Gminy w macierzy pozycji rozwojowej. Macierz pozycji rozwojowej służy do doboru odpowiedniego rodzaju strategii generalnej. Rodzaj strategii generalnej zależy od miejsca, jakie Gmina zajęła w tej macierzy.

Wyliczone współrzędne wskazują na pozycję rozwojową „przeciętniaka”, której odpowiada strategia generalna: selektywnego rozwoju.

Jak sama nazwa wskazuje: selektywny rozwój, a więc skupienie się na działaniach (inwestycjach), przynoszących największy efekt w stosunkowo krótkim okresie czasu.

Realizacja tego rodzaju strategii wymaga poniesienia znacznych nakładów na szeroko rozumiane usprawnienia oraz podejmowania intensywnych działań marketingowych.

Poniższy rysunek przedstawia macierz pozycji rozwojowej, na której czarnym punktem zaznaczono położenie gminy Rogoźno.

Macierz pozycji rozwojowej

|  |  |  | Eksploatacja pozycji i wycofywanie się | Selektywny rozwój | Ekspansja |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ocena szans i zagrożeń | 5 |  |  |  |  | A | Lider |
|  | 4 |  |  |  | B |  | Agresor |
|  | 3 |  |  | C |  |  | Przeciętniak |
|  | 2 |  | D |  |  |  | Maruder |
|  | 1 | E |  |  |  |  | Bankrut |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Ocena mocnych i słabych stron |  |  |  |  |  |

Źródło: A. Michalak, Indeksowa metoda wyznaczania pozycji rozwojowej przedsiębiorstwa jako instrument planowania strategicznego, TNOiK, Zeszyty Naukowe nr 6, Poznań 1997, s. 123

- Cele strategiczne

Osiągnięcie stanu przedstawionego w wizji (rozdział 4) będzie możliwe wtedy, gdy stworzone zostaną warunki dla podnoszenia poziomu życia mieszkańców. Dlatego też nadrzędnym celem strategicznym będzie:

Redukcja bezrobocia do poziomu 10% w roku 2015.

Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez realizację wiodących celów strategicznych w obszarach: Przestrzeń, Społeczność oraz Gospodarka i Praca.

Podstawą podnoszenia poziomu życia są dochody osobiste mieszkańców, jest zapewnienie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, a w ten sposób zwiększania ilości miejsc pracy. Realizacja tych celów nie jest możliwa bez odpowiedniego przygotowania podstaw rozwoju określonych celami z obszaru: Przestrzeń.

Z kolei realizacja celów w obszarze: Społeczność ma zapewnić możliwość zaspokajania potrzeb zbiorowych w takich dziedzinach jak: edukacja, kultura, sport, pomoc społeczna, bezpieczeństwo publiczne i zdrowie.

Zestawienie wiodących celów strategicznych zawierają poniższe tabele.

| Obszar | Dziedzina |
| --- | --- |
| Przestrzeń | Plany przestrzenne Cel: Zrównoważony proces planowania przestrzennego z wyraźnym podziałem na główne sfery życia mieszkańców Gminy: mieszkanie, praca, wypoczynek. |
|  | Mieszkalnictwo Cel: Stwarzanie warunków dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. |
|  | Rolnictwo Cel: Stworzenie warunków umożliwiających rolnikom podnoszenie poziomu życia |
|  | Infrastruktura techniczna Cel 1: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze całej Gminy do roku 2015. Cel 2: Rozwój sieci energetycznych z uwzględnieniem alternatywnych źródeł oraz dyspozycji terenowych ujętych w planie przestrzennym. |
| Obszar | Dziedzina |
| Społeczność | Edukacja Cel: Wszechstronne przygotowanie dzieci i młodzieży do podjęcia decyzji dotyczącej dalszej edukacji i rozwoju |
|  | Kultura Cel: Upowszechnianie wiedzy o regionie i zapewnienie szerokiego dostępu do kultury |
|  | Sport Cel: Podnoszenie aktywności sportowej mieszkańców |
|  | Pomoc społeczna Cel: Kreowanie kierunków gminnej polityki społecznej zmierzającej do wyrównywania poziomu życia mieszkańców gminy Rogoźno |
|  | Bezpieczeństwo publiczne Cel: Zapewnienie ogólnego bezpieczeństwa mieszkańcom |
|  | Zdrowie Cel: Wspieranie rozwoju usług medycznych dla zapewnienia jak najlepszej opieki zdrowotnej |

| Obszar | Dziedzina |
| --- | --- |
| Gospodarka i praca | Wspieranie przedsiębiorczości Cel: Wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw |
|  | Powiększanie rynku pracy Cel: Pozyskanie inwestorów tworzących nowe miejsca pracy |

- Programy operacyjne

- Programy operacyjne służą realizacji celów wiodących, a przez nie – realizacji nadrzędnego celu strategicznego.

- Każdy program operacyjny składać się może z jednego lub wielu zadań. Zadania dla zrealizowania danego celu wiodącego, składają się z działań. Działania to konkretne czynności, które należy podjąć w celu realizacji wyznaczonych zadań.

- Każde z zadań powinno mieć określone źródła finansowania i nie należy tu ograniczać się jedynie do budżetu gminy, a raczej przedstawić możliwe alternatywy.

- Na kolejnych stronach zestawiono programy operacyjne pogrupowane wg wcześniej zdefiniowanych wiodących celów strategicznych, z podziałem na poszczególne obszary i dziedziny zagadnień.

| - Obszar: Przestrzeń | - Dziedzina: Plany przestrzenne |
| --- | --- |
| - Cel: Zrównoważony proces planowania przestrzennego z wyraźnym podziałem na główne sfery życia mieszkańców gminy: mieszkanie, praca, wypoczynek. |  |

- Program Operacyjny: Sukcesywne uchwalanie planów zagospodarowania przestrzennego

| Zadanie | Działanie | Wykonawca | Czas realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan przestrzenny dla obszarów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą i rolnictwo | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod AG w rejonie Garbatka – Ruda i rejon ulicy Rolnej | Burmistrz, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 2005 – 2006 | Budżet gminy |
|  | Sukcesywne opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wyznaczonych w studium pod AG i rolnictwo |  | Działanie ciągłe | Budżet gminy |
| Plan przestrzenny dla obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Nowa, Długa, Szeroka, Południowa, Boguniewska | Burmistrz, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska | 2005-2006 | Budżet gminy |
|  | Sukcesywne opracowywanie kolejnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wyznaczonych w studium pod zabudowę mieszkaniową |  | Działanie ciągłe | Budżet gminy |
| Plan przestrzenny dla obszarów przeznaczonych pod zalesianie | Sukcesywne opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wyznaczonych w studium | Burmistrz + Wydz. Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska | Działanie ciągłe | Budżet gminy |
| Plan przestrzenny dla obszarów przeznaczonych na wypoczynek i rekreację | Sukcesywne opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wyznaczonych w studium | j.w. + Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji | Działanie ciągłe | Budżet gminy |

| - Obszar: Przestrzeń | - Dziedzina: Plany przestrzenne |
| --- | --- |
| - Cel: Zrównoważony proces planowania przestrzennego z wyraźnym podziałem na główne sfery życia mieszkańców gminy: mieszkanie, praca, wypoczynek. |  |

- Program Operacyjny: Kompleksowe przygotowanie tras turystycznych

| Zadanie | Działanie | Wykonawca | Czas realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stanice wodne | Wytypowanie lokalizacji | Burmistrz – Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji | 2010-2015 | Budżet gminy |
|  | Opracowanie dokumentacji |  |  |  |
|  | Realizacja |  |  |  |
| Pola namiotowe | Wytypowanie lokalizacji | Burmistrz – Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji | 2010-2015 | Budżet gminy |
|  | Opracowanie dokumentacji |  |  |  |
|  | Realizacja |  |  |  |
| Trasy rowerowe | Wytypowanie lokalizacji | Burmistrz – Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji | 2010-2015 | Budżet gminy |
|  | Opracowanie dokumentacji |  |  |  |
|  | Realizacja |  |  |  |

| - Obszar: Przestrzeń | - Dziedzina: Plany przestrzenne |
| --- | --- |
| - Cel: Zrównoważony proces planowania przestrzennego z wyraźnym podziałem na główne sfery życia mieszkańców gminy: mieszkanie, praca, wypoczynek. |  |

- Program Operacyjny: Ochrona wartości kultury materialnej i historycznej

| Zadanie | Działanie | Wykonawca | Czas realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wspieranie badań archeologicznych | Udostępnianie bazy muzeum dla przechowywania wydobytych eksponatów | RCK | Działanie ciągłe | Budżet gminy |
|  | Pomoc w udostępnianiu terenów do badań |  |  |  |

| - Obszar: Przestrzeń | - Dziedzina: Plany przestrzenne |
| --- | --- |
| - Cel: Zrównoważony proces planowania przestrzennego z wyraźnym podziałem na główne sfery życia mieszkańców gminy: mieszkanie, praca, wypoczynek. |  |

- Program Operacyjny: Promocja obszarów zagospodarowania przestrzennego

| Zadanie | Działanie | Wykonawca | Czas realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie planu promocji | Określenie celów promocji | Burmistrz + Skarbnik + Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji | 2005 | Budżet gminy |
|  | Określenie instrumentów promocji i działań |  |  |  |
|  | Ustalenie harmonogramu realizacji |  |  |  |
| Wdrożenie | Wyznaczenie parametrów kontroli realizacji planu promocji | Burmistrz + Skarbnik + Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji | 2005 | Budżet gminy |
|  | Realizacja planu promocji |  |  |  |
|  | Kontrola wykonania i efektów |  |  |  |
|  | Podejmowanie działań korygujących |  |  |  |

| - Obszar: Przestrzeń | - Dziedzina: Mieszkalnictwo |
| --- | --- |
| - Cel: Stwarzanie warunków dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. |  |

- Program Operacyjny: Rozwój bazy mieszkaniowej

| Zadanie | Działanie | Wykonawca | Czas realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie programu rewitalizacji zasobów mieszkaniowych | Zlecenie wyspecjalizowanej firmie wykonanie programu rewitalizacji zasobów mieszkaniowych | Burmistrz + Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska + ZAMK + Wspólnoty Mieszkaniowe + Spółdzielnie Mieszkaniowe | 2007-2008 | Budżet gminy |
| Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe | Sukcesywne uzbrajanie terenów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe | Burmistrz + Wydz. Rozwoju Gospodarczego i Promocji + Spółdzielnie Mieszkaniowe | Działanie ciągłe | Budżet gminy + środki zewnętrzne |
| Budowa lokali socjalnych. | Rezerwacja terenów pod budowę mieszkań socjalnych | Burmistrz + Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska + ZAMK + Spółdzielnie Mieszkaniowe + Wspólnoty Mieszkaniowe | 2007 -2010 | Budżet gminy + środki zewnętrzne |
|  | Opracowywanie dokumentacji |  |  |  |
|  | Budowa lokali socjalnych |  |  |  |

| - Obszar: Przestrzeń | - Dziedzina: Rolnictwo |
| --- | --- |
| - Cel: Stworzenie warunków umożliwiających rolnikom podnoszenie poziomu życia |  |

- Program Operacyjny: Stwarzanie warunków dla rozwoju rolnictwa i agroturystyki

| Zadanie | Działanie | Wykonawca | Czas realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wspomaganie tworzenia grup marketingowo-producenckich w rolnictwie | Doradztwo w zakresie organizacji i pozyskiwania środków na stwarzanie grup marketingowo-producenckich w rolnictwie | Burmistrz + Wydz. Rozwoju Gospodarczego i Promocji | Działanie ciągłe | Budżet państwa + środki UE |
|  | Promocja idei wśród rolników |  |  |  |
| Zmniejszanie zasobów użytków rolnych, aktualnie odłogowanych i zarazem o niskiej jakości, przeznaczenie tych zasobów na inne cele: np. zalesianie, zabudowę, itd. | Uruchomienie działań ułatwiających wykorzystanie środków budżetowych, kredytów preferencyjnych, środków pomocowych | Burmistrz + Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska | Działanie ciągłe | Budżet państwa + środki UE |
| Promocja gospodarstw agroturystycznych | Opracowanie planu promocji | Burmistrz + Wydz. Rozwoju Gospodarczego i Promocji | Działanie ciągłe | Budżet gminy |
|  | Realizacja |  |  |  |

| - Obszar: Przestrzeń | - Dziedzina: Infrastruktura drogowa |
| --- | --- |
| - Cel: Rozwój sieci drogowej |  |

- Program Operacyjny: Usprawnienie infrastruktury komunikacyjnej

| Zadanie | Działanie | Wykonawca | Czas realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto. | Lobbing na rzecz budowy obwodnicy Rogoźna | Burmistrz | Działanie ciągłe do osiągnięcia zamierzonego celu | Budżet gminy |
| Wykonanie dróg do nowo powstających osiedli. | Przygotowanie dokumentacji technicznej | Właściciele odpowiednich terenów | Działanie ciągłe | Środki własne + zewnętrzne |
|  | Realizacja |  |  |  |
| Podniesienie standardu dróg istniejących. | Przygotowanie dokumentacji technicznej | Burmistrz + Zarządcy dróg | Działanie ciągłe | Środki własne + zewnętrzne |
|  | Realizacja |  |  |  |

| - Obszar: Przestrzeń | - Dziedzina: Infrastruktura techniczna |
| --- | --- |
| - Cel: Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze całej gminy do roku 2015. |  |

- Program Operacyjny: Sukcesywna aktualizacja planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

| Zadanie | Działanie | Wykonawca | Czas realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktualizacja planu rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych | Określenie zapotrzebowania na sieci wodociągowe i kanalizacyjne | „Aquabellis” sp. z o.o. | Każdego roku w listopadzie | Środki własne „Aquabellis” sp. z o.o. |
|  | Określenie kosztów inwestycji |  |  |  |
|  | Ustalenie haromonogramu realizacji inwestycji |  |  |  |
| Aktualizacja planu modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych | Diagnoza stanu technicznego istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w celu optymalizacji wykorzystania zasobów | „Aquabellis” sp. z o.o. | Każdego roku w listopadzie | Środki własne „Aquabellis” sp. z o.o. |
|  | Określenie potrzeb w zakresie modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych |  |  |  |
|  | Określenie kosztów modernizacji |  |  |  |
|  | Ustalenie haromonogramu prac |  |  |  |
| Uchwalenie planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych | Przedstawienie projektu uchwały | „Aquabellis” sp. z o.o. | Każdego roku w grudniu | Bez kosztów |
|  | Uchwalanie planu | Rada Miejska w Rogoźnie | Każdego roku w grudniu |  |

| - Obszar: Przestrzeń | - Dziedzina: Infrastruktura techniczna |
| --- | --- |
| - Cel: Rozwój sieci energetycznych z uwzględnieniem alternatywnych źródeł oraz dyspozycji terenowych ujętych w planie przestrzennym. |  |

- Program Operacyjny: Program zabezpieczenia energetycznego gminy.

| Zadanie | Działanie | Wykonawca | Czas realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozwój sieci ciepłowniczych | Rozbudowa sieci | Megawat | W miarę posiadanych środków i potrzeb | Środki własne + środki zewnętrzne |
|  | Nowe kotłownie lokalne |  |  |  |
| Rozwój sieci energetycznych | Rozbudowa sieci | Enea | w miarę potrzeb | Środki własne + środki zewnętrzne |
| Rozwój sieci gazowych | Rozbudowa sieci | Wielkopolska Spółka Gazownictwa + Burmistrz | W miarę potrzeb | Środki własne + udział odbiorców + środki zewnętrzne |

| - Obszar: Społeczność | - Dziedzina: Edukacja |
| --- | --- |
| - Cel: Wszechstronne przygotowanie dzieci i młodzieży do podjęcia decyzji dotyczącej dalszej edukacji i rozwoju |  |

- Program Operacyjny: Podnoszenie standardów edukacji i bazy lokalowej

| Zadanie | Działanie | Wykonawca | Czas realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podniesienie wskaźników poziomu jakości edukacji do wartości 60% wartości poziomu maksymalnego | Podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej | ZEAPO + Dyrektorzy szkół | Działanie ciągłe | Budżet gminy + budżet państwa |
|  | Stałe monitorowanie sytuacji w zakresie osiąganych wyników nauczania |  |  |  |
|  | Promowanie aktywnej postawy w zakresie zdobywania wiedzy |  |  |  |
|  | Rozwój kształcenia w zakresie języków obcych i informatyki |  |  |  |
| Podniesienie standardu bazy lokalowej | Zmiana ogrzewania z węglowego na gazowe | ZEAPO + Dyrektorzy szkół | 2005-2007 | Budżet gminy |
|  | Modernizacja węzłów c.o. |  |  |  |
|  | Wymiana stolarki |  |  |  |
|  | Ocieplenie budynków |  |  |  |
|  | Remonty sal gimnastycznych |  |  |  |

| - Obszar: Społeczność | - Dziedzina: Kultura i dziedzictwo narodowe |
| --- | --- |
| - Cel: Zapewnienie szerokiego dostępu do kultury i upowszechnianie wiedzy o regionie |  |

- Program Operacyjny: Utrzymanie, rozwój i doposażenie istniejącej infrastruktury materialnej i organizacyjnej

| Zadanie | Działanie | Wykonawca | Czas realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inwestycje i remonty: biblioteki, ośrodka kultury, muzeum | Modernizacja systemu ogrzewania | Dyr. RCK | W miarę posiadanych środków | Środki własne RCK + budżet gminy + środki zewnętrzne |
|  | Przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  | Prace remontowo-budowlane |  |  |  |
| Uzupełnienie i modernizacja wyposażenia: biblioteka, ośrodek kultury, muzeum | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | Dyr. RCK | 2007 | Środki własne RCK + budżet gminy + środki zewnętrzne |
|  | Zakup kserokopiarek |  | 2010 |  |
|  | Zakupy sprzętu audio-wideo |  | 2010 |  |
|  | Wymiana umundurowania i instrumentów orkiestry, zespołu PA-MAR-SZE |  | W miarę posiadanych środków |  |
|  | Modernizacja sprzętu wystawienniczego i wyposażenia |  | W miarę posiadanych środków |  |

| - Obszar: Społeczność | - Dziedzina: Kultura i dziedzictwo narodowe |
| --- | --- |
| - Cel: Zapewnienie szerokiego dostępu do kultury i upowszechnianie wiedzy o regionie |  |

- Program Operacyjny: Nowe inicjatywy związane z działalnością kulturalną i sportowo-rekreacyjną

| Zadanie | Działanie | Wykonawca | Czas realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie podręczników z wiedzą o regionie | Powołanie zespołu ds. opracowania podręczników | Dyr. RCK + ZEAPO + Dyrektorzy szkół | 2005-2006 | Budżet gminy |
|  | Włączenie do programów szkolnych |  | 2006 |  |
| Oznakowanie szlaków turystycznych | Historycznych | RCK | 2010 | Budżet gminy |
|  | Wodnych | „Kotwica”, WOPR | W miarę potrzeb | Środki własne + dotacje z Urzędu Miejskiego |
|  | Krajobrazowo-przyrodniczych | LOP, „Biały Kruk” | W miarę potrzeb | Środki własne + dotacje z Urzędu Miejskiego |
| Adaptacja Pl. K. Marcinkowskiego do potrzeb imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych | Opracowanie projektu | Burmistrz + Wydz. Rozwoju Gospodarczego i Promocji | W miarę posiadanych środków | Budżet gminy |
|  | Realizacja |  |  |  |
| Zakup przenośnej sceny i trybun | Zakup zestawu minimalnego | RCK | 2007 | Budżet gminy + środki własne RCK |
|  | Rozbudowa zestawu |  | Działanie ciągłe |  |
|  | Sprzedaż usług na zewnątrz |  | Działanie ciągłe |  |

| - Obszar: Społeczność | - Dziedzina: Sport |
| --- | --- |
| - Cel: Podnoszenie aktywności sportowej mieszkańców |  |

- Program Operacyjny: Rozwój kultury fizycznej masowej

| Zadanie | Działanie | Wykonawca | Czas realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa hali widowiskowo-sportowej / basenu | Opracowanie dokumentacji | Burmistrz + Wydz. Rozwoju Gospodarczego i Promocji + ZEAPO | Do 2010 | Budżet gminy |
|  | Realizacja |  | Do 2015 | Budżet gminy + źródła zewnętrzne |
| Budowa parków rekreacyjnych | Wybór lokalizacji | Burmistrz + Wydz. Rozwoju Gospodarczego i Promocji + Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Do 2010 | Budżet gminy |
|  | Opracowanie dokumentacji |  | Do 2010 | Budżet gminy |
|  | Realizacja |  | Do 2015 | Budżet gminy + źródła zewnętrzne |
| Budowa osiedlowych boisk sportowych | Wybór lokalizacji | Burmistrz, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, Sołectwa | Do 2010 | Budżet gminy |
|  | Opracowanie dokumentacji |  | Do 2010 | Budżet gminy |
|  | Realizacja |  | Do 2015 | Budżet gminy + źródła zewnętrzne |

| - Obszar: Społeczność | - Dziedzina: Sport |
| --- | --- |
| - Cel: Podnoszenie aktywności sportowej mieszkańców |  |

- Program Operacyjny: Rozwój sportu kwalifikowanego

| Zadanie | Działanie | Wykonawca | Czas realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykorzystanie jez. Rogozińskiego jako bazy treningowej dla sportów wodnych | Promocja akwenu w środowiskach związanych ze sportami wodnymi | Klub „Kotwica” + Ośrodek „Za Jeziorem” | Działanie ciągłe | Środki własne + budżet gminy |
|  | Organizacja zawodów wioślarskich, żeglarskich i bojerowych |  |  |  |
| Wspieranie organizacji działających na rzecz rozwoju sportu kwalifikowanego | Stwarzanie warunków do rozwoju | Burmistrz + Wydz. Rozwoju Gospodarczego i Promocji + organizacje zainteresowane | Działania ciągłe | Budżet gminy |

| - Obszar: Społeczność | - Dziedzina: Pomoc społeczna |
| --- | --- |
| - Cel: Kreowanie kierunków gminnej polityki społecznej zmierzającej do wyrównywania poziomu życia mieszkańców gminy Rogoźno |  |

- Program Operacyjny: Polityka społeczna Gminy Rogoźno wobec seniorów

| Zadanie | Działanie | Wykonawca | Czas realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stwarzanie warunków do utrzymania możliwie wysokiego poziomu życia ludzi w wieku poprodukcyjnym | Realizowanie zadań ustawowych | GOPS | 2005-2015 | Budżet gminy + Budżet państwa |
|  | Powołanie zespołu do opracowania mapy potrzeb seniorów i jej ciągła aktualizacja | GOPS | 2006 | Budżet gminy |
|  | Podnoszenie kwalifikacji pracowników GOPS | GOPS + PKPS | 2005-2015 | Budżet gminy + budżet państwa |
|  | Organizacja szkoleń specjalistycznych dla świadczących usługi opiekuńcze w ramach zleceń |  |  |  |
| Poszerzenie systemu opieki zdrowotnej dla seniorów | Pozyskiwanie i upowszechnianie materiałów dot. gerontologii | GOPS | 2005-2015 | Budżet gminy |
|  | Pozyskiwanie wolontariuszy do współpracy |  |  |  |
|  | Współpraca z oddziałem DOM w Obornikach |  |  |  |
|  | Współpraca z lokalnymi służbami medycznymi |  |  |  |
| Propagowanie programów aktywnego starzenia się | Opiniowanie wniosków organizacji pozarządowych o dofinansowanie do przedsięwzięć, spotkań okolicznościowych, itp. | GOPS | 2005-2015 | Budżet gminy |
|  | Wspieranie aktywności kulturalnej seniorów |  |  |  |
|  | Współpraca ze szkolnymi kołami PCK |  |  |  |
|  | Organizowanie spartakiady dla seniorów | GOPS | 2006, 2010, 2015 | Budżet gminy + środki zewnętrzne |

| - Obszar: Społeczność | - Dziedzina: Pomoc społeczna |
| --- | --- |
| - Cel: Kreowanie kierunków gminnej polityki społecznej zmierzającej do wyrównywania poziomu życia mieszkańców gminy Rogoźno |  |

- Program Operacyjny: Polityka społeczna Gminy Rogoźno wobec  uzależnień

| Zadanie | Działanie | Wykonawca | Czas realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wspieranie, udzielanie pomocy i ochrona bezpieczeństwa socjalnego osobom zagrożonym, uzależnionym i współuzależnionym | Realizowanie ustawowych form pomocy | GOPS | 2005-2015 | Budżet gminy |
|  | Monitoring środowisk zagrożonych uzależnieniem |  |  |  |
|  | Stworzenie zespołu interwencji kryzysowej | GOPS, Policja, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2006 | Budżet gminy |
|  | Współpraca ze specjalistami ds. uzależnień | GOPS, Punkt Konsultacyjny, organizacje pozarządowe | 2005-2010 | Budżet gminy |
| Wspieranie działań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży | Realizowanie programów profilaktycznych w placówkach oświatowych | GOPS | 2005-2015 | Budżet gminy |
|  | Promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu ( programy) |  |  |  |
|  | Rozpowszechnianie w środowisku lokalnym materiałów i informowanie rodziców o ryzyku uzależnienia wśród dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  | Wspieranie funkcjonujących świetlic terapeutycznych |  |  |  |
| Wspieranie otwartych form lecznictwa odwykowego | Stwarzanie warunków do rozwoju systemu opieki zdrowotnej nad osobami uzależnionymi | GOPS | 2005-2015 | Budżet gminy |
|  | Wspieranie szkoleń na temat prozdrowotnych stylów życia |  |  |  |

| - Obszar: Społeczność | - Dziedzina: Bezpieczeństwo publiczne |
| --- | --- |
| - Cel: Zapewnienie ogólnego bezpieczeństwa mieszkańcom |  |

- Program Operacyjny: Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ogólnego

| Zadanie | Działanie | Wykonawca | Czas realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i ich mienia | monitoring miejsc zagrożonych | Burmistrz + Straż Miejska + Policja | Działania ciągłe | Środki własne + budżet gminy + środki wewnętrzne |
|  | wspólne patrole (Policja i Straż Miejska) | Burmistrz + Straż Miejska + Policja |  |  |
|  | Wspieranie patroli obywatelskich | Burmistrz + Straż Miejska + Policja |  |  |
| Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ruchu drogowego | sygnalizacje świetlne | Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, Gmina Rogoźno | W miarę potrzeb | Budżet gminy |
|  | radarowy system kontroli prędkości | Straż Miejska + Policja | Działanie ciągłe | Środki własne + budżet gminy |
|  | parkingi (z uwzględnieniem taboru ciężarowego) | Burmistrz + Wydz. Rozwoju Gospodarczego i Promocji Burmistrz + Wydz. Rozwoju Gospodarczego i Promocji | W miarę potrzeb | Budżet gminy + środki zewnętrzne |
|  | Rozwiązania komunikacyjne spowalniające ruch kołowy (ronda, progi zwalniające, itp.) |  |  |  |
|  | wyznaczanie pasów ruchu dla rowerów |  |  |  |

- c.d. Program Operacyjny: Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ogólnego

| Wspieranie systemu ratunkowego | drogowego | Burmistrz + Wydz. Rozwoju Gospodarczego i Promocji + Wydz. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich + Straż Miejska | Działanie ciągłe | Budżet gminy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pożarowego |  |  |  |
|  | medycznego |  |  |  |
|  | wodnego |  |  |  |
| Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie zarządzania kryzysowego | Organizacyjne i szkoleniowe przygotowanie zespołu | Gminny Zespół Reagowania | Działania ciągłe | Środki własne, środki z zdań zleconych |
|  | Przygotowanie (zgromadzenie) sił i środków do realizacji zadań związanych z uruchomieniem procedur reagowania |  |  |  |
|  | Prowadzenie działań profilaktycznych (edukacyjnych) z zakresu postępowania przy wystąpieniu zdarzeń mających znamiona kryzysu |  |  |  |
|  | Organizowanie szkoleń i ćwiczeń całego systemu przy współpracy z jednostkami współdziałającymi |  |  |  |

| - Obszar: Społeczność | - Dziedzina: Zdrowie |
| --- | --- |
| - Cel: Wspieranie rozwoju usług medycznych dla zapewnienia jak najlepszej opieki zdrowotnej |  |

- Program Operacyjny: Podnoszenie poziomu usług medycznych

| Zadanie | Działanie | Wykonawca | Czas realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podniesienie standardu istniejącej bazy lokalowej | Podniesienie komfortu obsługi pacjentów | ZAMK | 2005 - 2008 | Budżet gminy + środki zewnętrzne |
|  | Likwidacja barier architektonicznych |  |  |  |
| Stworzenie warunków do rozwoju usług medycznych | Przygotowanie i udostępnienie bazy lokalowej dla usług medycznych | Burmistrz | W miarę potrzeb | Budżet gminy + środki zewnętrzne |

| - Obszar: Gospodarka i praca | - Dziedzina: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości |
| --- | --- |
| - Cel: Wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw |  |

- Program Operacyjny: Tworzenie podstaw instytucjonalno-organizacyjnych i informacyjnych funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw

| Zadanie | Działanie | Wykonawca | Czas realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utworzenie komórki wspierania przedsiębiorczości | Likwidacja biurokracji i tworzenie ułatwień urzędowych (gabinet „jednego wejścia”) | Burmistrz | 2005 | Budżet gminy |
|  | Utworzenie systemu informacji i doradztwa o normach i standardach UE oraz rodzajach i zasadach korzystania z funduszy służących wspieraniu przedsiębiorczości | Burmistrz | 2005 | Budżet gminy |
| Pozyskiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych. | Stworzenie systemu informacji dla inwestorów o warunkach uruchamiania przedsiębiorstw na terenie gminy | Wydz. Rozwoju Gospodarczego i Promocji | 2005 | Budżet gminy |
|  | Aktywne poszukiwanie inwestorów |  | Działanie ciągłe | Budżet gminy |
| Stworzenie programu promocji gminy | Opracowanie programu | Wydz. Rozwoju Gospodarczego i Promocji | 2005 | Budżet gminy |
|  | Realizacja |  | Działanie ciągłe |  |

| - Obszar: Gospodarka i praca | - Dziedzina: Powiększanie rynku pracy |
| --- | --- |
| - Cel: Tworzenie programów aktywnego przeciwdziałania bezrobociu |  |

- Program Operacyjny: Zwiększanie aktywności zawodowej mieszkańców

| Zadanie | Działanie | Wykonawca | Czas realizacji | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitoring zapotrzebowania na pracowników | Stworzenie bazy danych o potrzebach lokalnych w zakresie siły roboczej | Burmistrz | 2005 | Budżet gminy |
|  | Ciągła aktualizacja bazy danych |  | Działanie ciągłe |  |
|  | Upowszechnianie informacji z bazy danych |  | Działanie ciągłe |  |
| Pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych | Organizacja szkoleń zawodowych | Urząd Miejski + Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości we współpracy z lokalnymi pracodawcami | Działanie ciągłe | Środki własne + Budżet gminy |
|  | Upowszechnianie informacji o organizowanych szkoleniach | Wydz. Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | Działanie ciągłe | Budżet gminy |

- Monitoring

Monitoring realizacji Strategii jest bardzo ważnym elementem kontroli przebiegu tego procesu. Jest to zadanie ciągłe i dotyczy oceny przebiegu realizacji poszczególnych zadań oraz podejmowania działań korygujących ewentualne rozbieżności.

Monitoring realizacji zapisów strategii ma zatem dwie funkcje: sprawdzającą i korygującą.

-	Funkcja sprawdzająca to systematyczne, najlepiej coroczne, zestawienie wykonanych przedsięwzięć w relacji do zapisanych programów. Należy tu określić zadania (wykonane i niewykonane), a także podać przyczyny opóźnień i innych odchyleń od zapisów.

-	Funkcja korygująca to wprowadzanie do zapisów Strategii zmian wynikających ze szczególnie istotnych okoliczności, których nie dało się przewidzieć w fazie tworzenia Strategii, lub co do których przyjęto niewłaściwe założenie.

Zakres rzeczowy monitoringu nie powinien być zbyt obszerny. Strategia jest programem generalnym i z tych względów ocena rozwoju powinna posiadać także generalny charakter. Nie oznacza to, że powinna być powierzchowna. Dla zadań realizowanych w badanym okresie czasu należy określić wskaźniki, na podstawie których oceniany będzie stopień ich wykonania.